## Hoja1
Descripcion | Tiempo Estimado (minutos) | Cantidad items/recursos | Total | TIEMPO TOTAL | 0 | MINUTOS
Etapa de Analisis |  |  |  | TIEMPO BASE | 60 | MINUTOS
Planteamiento o Enunciado del proceso | 35 | 0 | 0 | DIA LABORAL | 8 | HORAS/DIA
Comprension del proceso | 30 | 0 | 0
Analisis y elaboracion de la solucion | 60 | 0 | 0 | NRO HORAS | 0
Total Etapa |  |  | 0 | NRO DIAS | 0
Etapa de Diseño
Diseño de Interfaces Categoria I: De 1 a 5 componentes visuales o los componentes no tienen logica | 20 | 0 | 0
Diseño de Interfaces Categoria II: De 6 a 10 componentes visuales o los componentes pueden tener logica. | 30 | 0 | 0
Diseño de Interfaces Categoria III: De 11 a más componentes visuales o los componentes tienen logica. | 40 | 0 | 0
Total Etapa |  |  | 0
Etapa de Implementación
Construccion de tablas | 10 | 0 | 0
Construccion de vistas | 20 | 0 | 0
Construccion de procedimientos almacenados | 20 | 0 | 0
Total Capa |  |  | 0
Capa Presentacion
UI Categoria I | 45 | 0 | 0
UI Categoria II | 60 | 0 | 0
UI Categoria III | 80 | 0 | 0
Controlador Categoria I | 60 | 0 | 0
Controlador Categoria II | 90 | 0 | 0
Controlador Categoria III | 120 | 0 | 0
Total Capa |  |  | 0
Capa de Persistencia
Crear las clases de la capa | 2 | 0 | 0
Categoria I: Los metodos admiten de 1 - 5 filtros y no poseen una logica especial. | 10 | 0 | 0
Categoria II: Los metodos admiten de 6 - 10 filtros y pueden poseer logica especial. | 15 | 0 | 0
Categoria III: Los metodos admiten de 10 - a mas filtros y poseen logica especial. | 20 | 0 | 0
Total Capa |  |  | 0
Capa de Servicios
Crear las clases de la capa | 2 | 0 | 0
Categoria I: Los metodos solo trabajan con un recurso (tabla, vista, base de datos, servidor de colas, etc) y no requieren logica de negocio. | 10 | 0 | 0
Categoria II: Los metodos trabajan con 1 recurso (tabla, vista, base de datos, servidor de colas, etc) pero requieren de logica de negocio. | 20 | 0 | 0
Categoria III: Los metodos trabajan de 2 - 10 (tabla, vista, base de datos, servidor de colas, etc) recursos del mismo tipo y tienen logica de negocio. | 75 | 0 | 0
Categoria IV: Los metodos trabajan de de 2 - 10 recursos (tabla, vista, base de datos, servidor de colas, etc), pueden ser de diferentes tipos y tienen logica de negocio. | 120 | 0 | 0
Construccion y Prueba por metodo | 5 | 0 | 0
Construccion y Prueba por metodo y requiere datos previos | 15 | 0 | 0
Total Capa |  |  | 0
Total Etapa |  |  | 0